# MASTER CHECKLIST DEL GERENTE DE SEDE

# 1. Propósito del rol

El Gerente de Sede es el **Responsable Ejecutivo del Ciclo Operativo**. Su propósito es asegurar que cada ciclo operativo de la sede se ejecute de manera ordenada, rentable, segura y trazable, garantizando que cada área tenga responsables claros, recursos disponibles, metas definidas y resultados medibles.

# 2. Definición de ciclo operativo

Para CREAR PODER SIN LÍMITES, un ciclo operativo completo comprende:

MJ → C1 → C2 → MJ

Un ciclo comienza después del cierre de una Maestría del Juego y termina con el cierre de la siguiente Maestría del Juego.

# 3. Responsabilidades del Gerente

El Gerente NO es el ejecutor de todas las tareas. Sus 5 funciones principales son:

1. **Planificar** el ciclo.

2. **Asegurar recursos** financieros, humanos y logísticos.

3. **Asignar responsabilidades** claramente a los Coordinadores y Equipo de Apoyo.

4. **Supervisar resultados** y verificar evidencias.

5. **Resolver excepciones** que escalan los equipos.

*Ejemplo de Operación:* El Gerente no divide las listas de asistencia; el Gerente **verifica que el Coordinador responsable haya distribuido el listado, asignado responsables y establecido fechas de cumplimiento.**

# 4. Reglas de accountability

Ninguna tarea crítica puede quedar sin responsable, fecha límite y evidencia de cumplimiento.

Para garantizar esto, toda acción en este manual debe tener:

* **TAREA:** Acción específica.

* **RESPONSABLE:** Dueño absoluto de la tarea.

* **FECHA (Deadline):** Basado en notación T-.

* **PRIORIDAD:** Crítica, Alta, Media, Baja.

* **ESTADO:** Pendiente, En proceso, Completada, Bloqueada.

* **EVIDENCIA:** Documento, foto o confirmación oficial.

* **ESCALAMIENTO:** A quién contactar en caso de bloqueo.

# 5. Calendario maestro del ciclo

El sistema funciona independientemente de la fecha del entrenamiento utilizando fechas relativas al evento (DÍA 0):

* **T-30:** 30 días antes.

* **T-21:** 21 días antes.

* **T-14:** 14 días antes.

* **T-7:** 7 días antes.

* **T-1:** Día anterior.

* **DÍA 0:** Día del entrenamiento.

* **T+1:** Primer día posterior.

* **T+7:** Cierre posterior.

---

# 6. Gate T-30

**ENTRENADOR 100% CONFIRMADO.** *30 días antes de cada entrenamiento.*

* [ ] Gerente confirmado

* [ ] Presupuesto aprobado

* [ ] Salón definido

* [ ] Salón separado

* [ ] Salón pagado según corresponda

* [ ] Entrenador confirmado

* [ ] Hotel del entrenador confirmado

* [ ] Hotel pagado según corresponda

* [ ] Vuelo confirmado

* [ ] Vuelo pagado según corresponda

* [ ] Transporte confirmado

* [ ] Toda la logística del entrenador definida

* [ ] Responsable de cada traslado definido

* [ ] Contactos de emergencia/logística disponibles

* [ ] Documentación almacenada

* [ ] Evidencias cargadas en el sistema

Resultados del Gate:

* **VERDE:** Todo completo.

* **AMARILLO:** Existe una excepción documentada con responsable y deadline.

* **ROJO:** Existe un elemento crítico sin resolver.

# 7. Gate T-21

* [ ] Presupuesto operativo preliminar consolidado.

* [ ] Censo de pre-inscritos verificado.

* [ ] Equipo de Apoyo asignado preliminarmente.

* [ ] Materiales y manuales inventariados (con requerimiento de compras si es necesario).

# 8. Gate T-14

* [ ] Convocatoria de Equipo de Apoyo cerrada.

* [ ] Asignación de roles del Equipo de Apoyo confirmada.

* [ ] Lista de llamadas operativas distribuida a responsables.

# 9. Gate T-7

* [ ] Freeze de listas de asistencia iniciales.

* [ ] Armado de baúles y materiales confirmados.

* [ ] Uniformes del Equipo de Apoyo verificados.

* [ ] Confirmación de sala, acústica, micrófonos e iluminación.

# 10. Operación C1

* [ ] Registro puntual y resguardo de pertenencias operando.

* [ ] Tolerancia Cero en ingreso y puertas cerradas.

* [ ] Supervisión de métricas de asistencia y conciliación de caja sin microgestión.

* [ ] Cada incidencia/quiebre tiene un responsable asignado para resolverlo.

# 11. Cierre C1

* [ ] Domingo 20:30: Devolución del salón impecable.

* [ ] Cierre comercial exhaustivo.

* [ ] Reporte de ingresos, asistencia final y rezagados emitido a gerencia.

# 12. Operación C2

* [ ] Jueves: Arranque y grounding de equipo de oficina, Capitán y Entrenador.

* [ ] Control estricto de Palabras Rotas e inasistencias.

* [ ] Operación de mesas de enrolamiento a MJ.

# 13. Gate viernes C2

El Gerente debe verificar obligatoriamente dos controles estratégicos:

## A. Maestría del Juego (Groundings FDS)

El Coordinador de Maestría debe confirmar los groundings de los tres FDS.

| FDS MJ | Managers | Entrenador correspondiente | Grounding confirmado |

| ------ | -------- | -------------------------- | -------------------- |

| FDS 1  | ___      | ___                        | ☐                    |

| FDS 2  | ___      | ___                        | ☐                    |

| FDS 3  | ___      | ___                        | ☐                    |

## B. Meta de Rezagados de C1

El Gerente debe recibir y compartir la meta de rezagados del último C1 que deberán sentarse en el próximo C1.

* [ ] Número de rezagados identificado

* [ ] Meta definida y comunicada al equipo

* [ ] Lista nominal disponible

* [ ] Responsable de seguimiento asignado

* [ ] Fecha límite de contacto definida

# 14. Cierre C2

* [ ] Consolidar enrolamientos a MJ.

* [ ] Emitir reportes financieros a Dirección.

* [ ] Cerrar operación presencial del salón.

# 15. Preparación MJ

* [ ] Firmas de declaración de caja por Managers completadas.

* [ ] Relación estricta 1 Manager por cada 6 Participantes configurada en sistema.

* [ ] Grounding virtual de contexto ejecutado.

* [ ] Agenda del Entrenador bloqueada.

# 16. Operación MJ

* [ ] Jueves Pre-FDS: Entrenadores instalados en la ciudad.

* [ ] Viernes 17:00: Mesa de registro estricta (Sin firmas de reglas no hay ingreso).

* [ ] Lunes post-FDS: Seguimiento de Futuros Imposibles.

* [ ] Ejecución continua FDS 1, 2 y 3.

# 17. Cierre MJ

* [ ] Auditoría final de graduados.

* [ ] Entrega de aprendizajes por el Equipo de Apoyo.

* [ ] Certificación de Cierre de Oro (según métricas corporativas).

# 18. Post-ciclo

JUEVES POST-C1/C2/MJ — Recuperación Operativa

* Gerente no programa actividades operativas innecesarias.

* Se prioriza la recuperación del personal.

* Se atienden únicamente asuntos críticos de fuerza mayor.

# 19. KPIs

Los KPIs deben tener definición estricta: *Numerador / denominador / fuente / frecuencia / responsable*.

* **Retención MJ:** (Participantes que completan MJ / Participantes elegibles para MJ) × 100.

* **Conversión C1 a C2 (PP%):** (Inscritos en C2 / Graduados C1) × 100.

* **Margen Operativo:** Según fórmula y política oficial del departamento financiero corporativo.

# 20. Matriz de escalamiento

Ante excepciones o riesgos (Nivel Rojo), la línea oficial es:

1. Equipo de Apoyo escala a **Capitán**.

2. Capitán / Managers escalan a **Coordinador** (C1/C2 o MJ).

3. Coordinador escala a **Gerente de Sede**.

4. Gerente de Sede escala a **Dirección General**.

# 21. Evidencias obligatorias

Toda tarea finalizada requiere respaldo trazable:

* Transferencias bancarias (PDF/Captura).

* Reportes de asistencia (Lista firmada/exportada).

* Confirmaciones logísticas (Captura de chat con proveedor o email).

* Acuerdos de managers (Declaración firmada).

# 22. Dashboard del Gerente

Herramienta tecnológica que muestra en 30 segundos:

* **HOY:** Tareas pendientes (🔴 Críticas, 🟡 Próximas, 🟢 Completadas).

* **PRÓXIMO GATE:** Estado visual de los requisitos para avanzar a la siguiente fase operativa.

* **ACCOUNTABILITY:** Porcentaje de cumplimiento delegado a Coordinadores y Equipos.

# 23. Checklist diario

* Revisar el Radar de Riesgos en el Dashboard.

* Validar tareas Críticas (🔴) con fecha T- vencida.

* Coordinar la ejecución del Top 5 acciones directas.

# 24. Checklist semanal

* Auditoría de flujo de caja y presupuesto.

* Reuniones de alineación rápida con Coordinadores (Estado de Gates).

* Revisar metas heredadas (Rezagados C1).

# 25. Checklist de ciclo

* Asegurar que el Cierre de MJ conecte inmediatamente con la apertura de metas del siguiente C1.

* Evaluación integral de desempeño de la sede.

# 26. Matriz RACI

| Proceso/Gate | Responsible (Ejecuta) | Accountable (Aprueba) | Consulted (Asesora) | Informed (Notificado) |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| **Gate T-30 Logística** | Coord. Administrativo | Gerente Sede | Dirección | Entrenador |

| **Operación C1/C2** | Coord. C1/C2 | Gerente Sede | Capitán / Entrenador | Dirección |

| **Operación MJ** | Coord. Maestría | Gerente Sede | Entrenador | Dirección / Managers |

| **Meta Rezagados C1** | Coord. C1/C2 | Gerente Sede | - | Dirección / Equipo Apoyo |